## PPI
Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión Del 01/01/2022 al 31/12/2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
HONORARIOS ASIMILADOS | GASTOS INDIRECTOS | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA | OBRAS PUBLICAS | 569726.13 | 569726.13 | 201551.46 | 1 | 0 | 1 |  | 36% | 0 | 36%
K0580 | PAV. CALLE SAN JOSE JARRILLAS | PAVIMENTACIONES | OBRAS PUBLICAS | 967502.22 | 967506.21 | 967506.21 | 1 | 0 | 1 | MTS | 100 | 0 | 100
K0578 | RED. DRENAJE CALLE ANTONIO RGUEZ | DRENAJE SANITARIO | OBRAS PUBLICAS | 330577.77 | 330577.77 | 330577.77 | 1 | 0 | 1 | MTS | 100 | 0 | 100
K0591 | URBANIZACION , BANQUETAS Y DRENAJE | URBANIZACION | OBRAS PUBLICAS | 1960542.41 | 1960542.41 | 1960542.41 | 1 | 0 | 1 | MTS | 100 | 0 | 100
S0400 | ESTUFAS ECOLOGICAS | PROG. SOCIALES | DESARROLLO SOCIAL | 436000 | 436000 | 436000 | 1 | PZAS | 1 | PZAS | 100 | 0 | 100
S0398 | CALENTADORES SOLARES | PROG. SOCIALES | DESARROLLO SOCIAL | 492800 | 492800 | 492800 | 1 | PZAS | 1 | PZAS | 100 | 0 | 100
K0592 | APAV. DE LA CALLE ABASOLO | PAVIMENTACIONES | OBRAS PUBLICAS | 1999731.3 | 1999731.3 | 1999731.3 | 1 | 0 | 1 | MTS | 100 | 0 | 100
K0583 | PAV. DE LA CALLE HIDALGO | PAVIMENTACIONES | OBRAS PUBLICAS | 1994964.81 | 1994964.81 | 1994964.81 | 1 | 0 | 1 | MTS | 100 | 0 | 100
K0595 | AMPL. DRENAJE SAN MARTIN | RED DE DRENAJE | OBRAS PUBLICAS | 633604.01 | 633604.01 | 633604.01 | 1 | 0 | 1 | MTS | 100 | 0 | 100
K0599 | PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CORA | PAVIMENTACIONES | OBRAS PUBLICAS | 1995848.22 | 1995848.22 | 1995848.22 | 1 | 0 | 1 | MTS | 100 | 0 | 100
k0579 | URBANIZACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO. EN PASO DE CARRETAS PRIV. COLOSIO | PAVIMENTACIONES | OBRAS PUBLICAS | 1098436.83 | 1035435.15 | 1035435.15 | 1 | 0 | 1 | MTS | 94.26% | 0 | 96%
s0387 | REHAB. DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MPIO. | CAMINOS | DESARROLLO RURAL | 1798124.89 | 1798124.89 | 1086546.47 | 9 | 0 | 9 |  | 60% | 0 | 60%
K0605 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COPALES | CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA | OBRAS PUBLICAS | 916067.12 | 916067.12 | 916067.12 | 1 | 0 | 1 |  | 100 | 0 | 100
S0395 | CONSTRUCC. DE CUARTOS PARA BAÑOS EN EL MPIO. HRO. | CONSTRUCCION CUARTOS BAÑO | DESARROLLO SOCIAL | 949369.84 | 949369.84 | 284810.95 | 1 | 0 | 1 | PZAS | 30% | 0 | 30%
S0394 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MPIO. HRO. | CONASTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | DESARROLLO SOCIAL | 1824614.48 | 1824614.48 | 547384.34 | 1 | 0 | 1 | PZAS | 30% | 0 | 30%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental