## PPI
MUNICIPIO DE HUANIMARO Programas y Proyectos de Inversión Del 01/01/2023 al 31/12/2023
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
k0612 | REHABILITACION RED DE DRENAJE EN COL. NVA. EN SAN JUAN GRANDE | RED DE DRENAJE SANITARIO | OBRAS PUBLICAS | 1360000 | 1360000 | 1218276.8 | 1 | 0 | 1 |  | 90% | 0 | 90%
K0643 | PAVIMENTACION DE LA CALLE SALIDA A LA LOBERA EN MONTE BLANCO | PAVIMENTACIONES | OBRAS PUBLICAS | 2000000 | 2000000 | 527254.25 | 1 | 0 | 1 | MTS | 30% | 0 | 30%
s0422 | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE HUANIMARO. |  | obRAS PUBLICAS | 834999.98 | 834999.98 | 457023.33 | 1 | 0 | 1 | mts | 60% | 0 | 60%
k0647 | PAVIMENTACION DE LA CALLE AL CAMPO EN LA COMUNIDAD DE LA GRANJA |  | OBRAS PUBLICAS | 2198400.08 | 2198400.08 | 2198400.08 | 1 | 0 | 1 | MTS | 100% | 0 | 100%
k0622 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEPTIMO CONGRESO SDA. A ABASOLO |  | oBRAS PUBLICAS | 110563 | 110563 | 0 | 1 | 0 | 1 | MTS | 0% | 0 | 0%
k0657 | CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO EN CERRITO DE LA CRUZ. |  | OBRAS PUBLICAS | 2199773.1 | 2199773.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | MTS | 0 | 0 | 0
k0620 | REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN EL ZAPOTE DE AGUIRRE SALIDA AL DURAZNO |  | OBRAS PUBLICAS | 692438.21 | 692438.21 | 0 | 1 | 0 | 1 | MTS | 0 | 0 | 0
k0645 | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN LA LOBERA |  | OBRAS PUBLICAS | 679436.87 | 679436.87 | 679436.87 | 1 | 0 | 1 | MTS | 100 | 0 | 100
s0395 | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE HIANIMARO, GTO. |  | DESARROLLO SOCIAL | 518000 | 518000 | 0 | 1 | 0 | 10 | pzs | 0 | 0 | 0
k0658 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. NUEVA EN SAN JOSE DE AYALA |  | OBRAS PUBLICAS | 1299906.24 | 1299906.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | mts | 0% | 0 | 0%
s0394 | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE HIANIMARO, GTO. |  | DESARROLLO SOCIAL | 1193900 | 1193900 | 0 | 1 | 0 | 25 | pzs | 0% | 0 | 0%
k0592 | REHAB. CALLE ABASOLO Y RAMON GARCIA CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUANIMARO, GTO. |  | OBRAS PUBLICAS | 1497418.94 | 1497418.94 | 0 | 1 | 0 | 1 | MTS | 0 | 0 | 0
s0417 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO |  | DESARROLLO SOCIAL | 550000 | 550000 | 0 | 1 | 0 | 1 | MTS | 0% | 0 | 0%
k0001 | PAV. DE LA CALLE OBREGON EN OTATES CON CONCRETO HIDRAULICO |  | OBRAS PUBLICAS | 458000 | 458000 | 0 | 1 | 0 | 1 | MTS | 0% | 0 | 0%
K0413 | PAV. DE LA CALLE GUANAJUATO EN LA CANTERA CON CONCRETO HIDRAULICO |  | OBRAS PUBLICAS | 1984711.04 | 1984711.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | MTS | 0% | 0 | 0%
K0611 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN L A CALLE EL SALTO EN LA TINAJA |  | OBRAS PUBLICAS | 2408746.57 | 2408746.57 | 0 | 1 | 0 | 1 | MTS | 0 | 0 | 0
K0621 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUANIAMRO LOCALIDAD CERRITO AGUIRRE |  | OBRAS PUBLICAS | 459173.81 | 459173.81 | 0 | 1 | 0 | 1 | MTS | 0 | 0 | 0
K0633 | CONSTRUCC. DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE AYALA EN CALLE ARBOLEDAS |  | OBRAS PUBLICAS | 937482.78 | 937482.78 | 0 | 1 | 0 | 1 | MTS | 0 | 0 | 0

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental